## Plan1
QUEM | PARA QUEM | ONDE | O QUÊ | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom
 | time axis 2024-03-24 to 2024-06-30
| DEN e DPE |  | definição de componentes a serem ofertados no 2º sem de 2023 | bar: 2024-03-25 to 2024-03-27; 2024-04-01; 2024-05-04 to 2024-05-05; 2024-05-11 to 2024-05-12
Direção de departamento e coordenações de curso | DEN e DPE | reunião individual agendada | ajustes na definição dos componentes a serem ofertados | bar: 2024-04-01 to 2024-04-05; 2024-04-08 to 2024-04-12; 2024-05-04 to 2024-05-05; 2024-05-11 to 2024-05-12
DGC | TODOS ENVOLVIDOS | pagina do campus | publicação da portaria | bar: 2024-04-01; 2024-05-04 to 2024-05-05; 2024-05-11 to 2024-05-12
coordenadores |  |  | montagem de horarios | bar: 2024-04-02 to 2024-04-05; 2024-04-08 to 2024-04-12; 2024-04-15 to 2024-04-19
coordenadores de cursos | DEPARTAMENTOS DEN DPE | EADCAMPUS | envio dos horários | bar: 2024-04-22
departamentos | docentes |  | divulgaçao dos horários | bar: 2024-04-23 to 2024-04-24
professores | DEPARTAMENTOS |  | ENTREGA DE FPA | bar: 2024-04-25 to 2024-04-28
diretores de departamento | DEN e DPE | eadcampus | envio dos FPAs dos docentes | bar: 2024-04-26; 2024-04-29 to 2024-04-30; 2024-05-02
coordenadores de curso e departamentos |  |  | atribuição de aulas pós-graduação | bar: 2024-04-29 to 2024-04-30; 2024-05-02 to 2024-05-03; 2024-05-06 to 2024-05-10; 2024-05-13 to 2024-05-17
coordenadores de curso e departamentos |  |  | atribuição de aulas dos demais cursos | bar: 2024-05-02 to 2024-05-03; 2024-05-06 to 2024-05-10; 2024-05-13 to 2024-05-17
DEPARTAMENTOS | DEPARTAMENTOS | EADCAMPUS | Informe de atribuição entre departamentos | bar: 2024-05-20 to 2024-05-21
DEPARTAMENTOS | DEPARTAMENTOS e docentes | EADCAMPUS e subáreas | ENVIO DE HORÁRIO COM ATRIBUIÇAO | bar: 2024-05-22
coordenadores de curso | PROFESSORES | SUAP | DIVULGAÇÃO DA ATRIBUIÇAO VIA COMUNICADOR | bar: 2024-05-23 to 2024-05-24
professores | CAAD | SUAP | submissão do PIT | bar: 2024-05-27
DEPARTAMENTOS | DGC | Memorando no EADCAMPUS | NECESSIDADE DE RENOVAÇOES E CONTRATAÇOES DE PROF CDT | bar: 2024-05-27
COORDENADORES | DPE | EADCAMPUS | orientadores e HORÁRIO DE SUPERVISAO DE ESTÁGIO | bar: 2024-05-27
professores | DGC | Ofício geral no SUAP | RECURSOS | bar: 2024-05-25 to 2024-06-01
DGC | PROFESSORES | Ofício geral no SUAP | RESPOSTA AOS RECURSOS | bar: 2024-06-03 to 2024-06-04
professores | CAAD | SUAP | submissão do PIT corrigido quando houver deferimento de recurso | bar: 2024-06-05
CTU/departamentos |  | SUAP | CADASTRO DE HORÁRIO NO SUAP | bar: 2024-05-27 to 2024-05-29; 2024-06-03 to 2024-06-07; 2024-06-10 to 2024-06-14; 2024-06-17 to 2024-06-21
COORDENADORES | DEN DPE DEPARTAMENTOS | SUAP | CONFERENCIA DE HORÁRIOS | bar: 2024-06-03 to 2024-06-07; 2024-06-10 to 2024-06-14; 2024-06-17 to 2024-06-21
professores | departamentos DEN e DPE | SUAP | Conferência da atribuição | bar: 2024-06-10 to 2024-06-14; 2024-06-17 to 2024-06-21
DEN DPE CTU |  | SUAP | RETIRADA DE INCONSISTENCIAS e configuração da rematrícula | bar: 2024-06-17 to 2024-06-21; 2024-06-24 to 2024-06-28
CTU / COS | comunidade | mural e site | divulgação de horário dos cursos | bar: 2024-06-17 to 2024-06-21; 2024-06-24 to 2024-06-28
CAAD | comunidade | suap | prazo máximo de homologação dos PITs (20 dias letivos) | bar: 2024-06-28